上海立信会计金融学院文件

立信会计金融质〔2017〕2号

———————————————————————————

关于印发《上海立信会计金融学院

本科教学工作审核评估迎评工作方案》的通知

各单位（部门）：

《上海立信会计金融学院本科教学工作审核评估迎评工作方案》已经学校2016年第14次校长办公会议审议通过，现予以印发。

附件：上海立信会计金融学院本科教学工作审核评估迎评工作方案

上海立信会计金融学院

2017年3月10日

附件：

上海立信会计金融学院

本科教学工作审核评估迎评工作方案

根据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）文件和《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）文件的规定和要求，落实《上海市教育委员会关于开展市属普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（沪教委高〔2015〕68号）的文件精神，学校将于2018年下半年接受上海市组织的“市属普通高等学校本科教学工作审核评估”，审核评估是学校进入“十三五”的关键战役，是建设特色鲜明的高水平应用型财经大学的重要契机，为扎实、高效、有序推进学校审核评估工作，结合学校实际，特制定本方案。

一、指导思想与工作目标

（一）指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针。以全面提高本科教学质量为目标、以深化综合改革为动力，以人才培养为根本，以制度建设为保障，努力构建以学生发展为中心的应用型人才培养体系、以教师发展为中心的师资队伍建设体系、以社会需求为导向的学科科研发展体系、以现代大学制度为基础的学校内部治理体系、以诚信为基石的大学文化传承创新建设体系、以服务为宗旨的综合后勤保障体系。

（二）工作目标

通过审核评估，以合校为契机，以事业发展凝聚人心，厘清学校的办学定位，全面梳理和总结学校的办学成果，凝练办学特色，发现问题与不足；强化办学合理定位，强化人才培养的中心地位，强化教学质量保障体系建设，不断提高人才培养质量；创新人才培养体制与机制，促进学科专业内涵和特色发展，强力推动学校转型升级，强化办学优势，形成办学特色，为建设特色鲜明的高水平应用型财经大学打下坚实的基础。

二、评估内容与评估重点

（一）评估内容

《上海市教育委员会关于开展市属普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（沪教委高〔2015〕68号）的文件精神，审核评估的范围包括6+1个审核项目，涉及办学定位、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个学校自选特色项目，6个项目下设24个审核要素，69个审核要点。

（二）评估重点

本次审核评估的核心是对学校人才培养目标与培养效果达成状况进行评价。重点考核“五个度”，即办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，专业定位、建设和培养效果的符合度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。

三、组织机构与工作职责

为加强学校对审核评估工作的统一领导和部署，扎实、高效做好审核评估工作，学校成立审核评估工作领导小组，对全校的审核评估工作进行部署和协调；同时成立学校审核评估工作组，设立审核评估办公室，成立 4个专项工作组，以贯彻落实审核评估工作任务，确保学校审核评估工作顺利完成。

（一）学校审核评估工作领导小组

组长：书记、校长；副组长：全体副校长、副书记。

主要职责：领导和负责学校审核评估评建工作，研究和部署决策审核评估工作中的重大事项，审阅学校的《自评报告》、《学校教学基本状态数据库》、《学年度教学质量报告》等重要材料。

（二）学校审核评估工作组

学校审核评估工作组接受审核评估工作领导小组直接领导，设立审核评估办公室，负责审核评估工作日常事务的协调管理，办公室设在教学质量控制与评估办公室。

组长：分管教学副校长；副组长：评估办、教务处、校办负责人。

成员：党办、校办、组织部、纪委（监察处）、学生处、保卫部、发展规划处、教务处、科研处、人事处、就业与创业工作处、国际交流处、财务处、资产管理处、基建处、团委、图书馆、信息化建设办公室、现代教育技术与服务中心、实验教学中心、学术期刊编辑部、高教所、教学质量控制与评估办公室、教师教学发展中心、创新创业学院、产学研基地管理中心等部门负责人组成。

主要职责：贯彻落实学校审核评估领导小组的工作部署，负责审核评估日常综合事务与部门的协调工作。主要负责制定学校审核评估工作方案；负责组织联络学校的预评估及审核评估工作；负责及时了解评建动态与发现问题，主动向领导小组汇报审核评估进展情况；组织学习动员、对外交流等领导交办的任务；负责协助各专项工作组的评建工作等任务。

（三）学校审核评估专项工作组

设4个专项工作组：自评报告组、支撑材料组、综合保障组、学院审核评估工作组。

1.自评报告组

组长：教务处负责人

成员：党办、校办、学生处、人事处、发展规划处、科研处、教务处、就业与创业工作处、国际交流处、财务处、资产管理处、高教所、评估办等部门负责人。

主要职责：负责审核评估指标中的6+1个审核项目，24个审核要素，69个审核要点，整理相关的支撑材料与文字材料，收集整理自评报告素材，起草撰写学校的《自评报告》，及校长汇报材料与PPT。

2.支撑材料组

组长：评估办负责人

成员：党办、校办、学生处、人事处、发展规划处、科研处、教务处、就业与创业工作处、国际交流处、财务处、资产管理处、高教所等支撑材料涉及的所有部门负责人。

主要职责：根据学校自评报告、审核评估指标体系，负责收集和整理学校审核评估的支撑材料。负责收集和整理专家所需的案头材料梳理和整理工作；负责教学基本状态数据库7大类数据、78个表格、670个数据项工作与状态数据分析报告，负责2016、2017年本科教学质量报告的撰写及发布。

3.综合保障组

组长：校办负责人

成员：党办、宣传部、教务处、人事处、学生处、团委、信息化办公室、保卫处、资产管理处、后勤管理处、后勤服务中心、校友会、评估办等部门的负责人。

主要职责：进行审核评估学校办学定位、人才培养目标、校训、校园文化、办学特色与审核评估相关事宜、系列报道的宣传工作。制定专家进校前后的工作方案，严格按照上级文件要求，做好专家的接待工作；为专家提供好生活和工作设施的安排；遴选和培训专家联络员，为专家做好沟通服务工作，并及时反馈专家意见，组织好专家深度访谈、座谈会的组织准备工作。

4.学院审核评估工作组

各学院成立评建工作组，由院长、书记担任组长，主管教学副院长、主管学生工作副书记任副组长，其他领导、办公室主任、教学秘书为主要成员。

主要职责：负责学院的教学改革、教学基本建设、教学规范、学院质量保障及学院自评工作；根据审核评估的要求收集与整理学院的教学文档工作和支撑材料，安排好学院领导与教师的访谈工作；做好迎评促建的各项工作。

四、工作进程与工作要求

（一）工作进程

1.校内自查阶段（2016.09.01—2017.06.30）

学校、二级学院成立审核评估相关机构，出台审核评估工作方案、完成任务分解等工作；学校审核评估领导小组、工作小组启动各项审核评估的相关工作；各部门、学院启动学习、落实教育部、上海市教委有关审核评估的文件精神，并根据学校审核评估工作方案，对照上海市教委的审核评估项目、要素制定本部门的梳理自查工作计划，全面梳理学校及各教学单位的各项规章制度，全面检查本科教学工作现状，认真总结及找出存在的问题，完成总结报告；各工作小组初步完成学校的《自评报告》、《2016-2017学年本科教学质量报告》、《2016教学基本状态数据库》、《数据与专家案头材料》等工作；学院工作组完成本学院的专业自查与各项专项的教学检查等工作。

2.校内自建阶段（2017.07.01—2017.12.31）

学校审核评估工作组根据各部门的工作计划，对各部门审核评估自查执行情况进行检查，并向学校各工作小组、各部门及学院反馈存在问题，各小组、各部门各学院在规定的时间内进行自建；各工作小组完善学校的《自评报告》，《学年度教学质量报告》，完成《学校数据状态分析报告》与《专家的案头材料》等工作；综合组做好各校区的宣传工作，制定专家接待服务的方案，尤其是做好分校区的接待方案，同时制定相关的应急预案。

3.学校预评估阶段（2018.01.01—2018.06.30）

学校聘请校外专家组，于2018年3月按照正式评估流程进行预评估。检验专家接待及访谈流程，完成数据模拟上传、提交自评报告、准备好专家案头材料等工作；各部门、各学院要认真梳理、记录预评估专家在访谈、查阅资料、听课、座谈会等环节中发现的问题，并统一汇总存在的问题。

学校的审核评估领导小组针对预评估专家提出的问题统一部署整改工作，各工作组、部门与学院根据学校预评估专家组提出的反馈意见，积极进行整改，完善学校自评报告与年度质量报告等各项工作。

4.学校迎评阶段（2018.07.01—2018.12.31）

在学校评估领导小组的统一领导下，成立临时工作组，配合学校审核评估各项工作的有效开展。各工作小组、各部门与学院做好审核评估的动员与宣传工作；配合审核评估专家组做好服务和保障工作，责任部门积极协助专家组开展工作，确保我校本科教学审核评估工作顺利进行。

5.巩固深化阶段（2019.01.01—2019.12.31）

审核评估结束后，评估领导小组统一部署学校整改工作，根据专家组的意见，各部门、学院对存在的问题逐项梳理并制定切实可行的整改方案；同时对整改工作取得的成效进行总结，提交学校由自评报告组，由自评报告小组汇总完成学校的整改报告，各部门与学院要积极配合学校的整改工作，认真落实完成学校的整改任务，通过整改工作，扎实推进学校的内涵建设工作。

（二）工作要求

1.领导重视，全员参与

学校领导、部门与学院的领导要高度重视本科审核评估工作，审核评估是我校“十三五”规划的重要工作，是梳理总结合校后办学成效与凝练办学特色的核心契机，是实施学校各项教学改革的重要抓手，是完善学校教学质量保障体系，提高应用型人才培养质量，推进学校内涵与特色发展的推动力。

2.加强学习，提高认识

全校各部门、学院认真学习教育部、教委审核评估的相关文件，深入领会文件精神和内涵，不断提高认识；做到准确把握评估内容及要求，结合学校的实际做好各项工作。

3.明确任务，责任落实

全校各部门、学院根据学校审核评估工作方案，树立评估的主体意识、责任意识，有大局观，团结协作，积极认真落实好审核评估的各项工作。

五、保障措施

（一）组织保障。成立评估的领导机构，书记、校长为第一责任人，各院系建立相应评建组织，院系的书记、院长主要负责人，确保学校审核评估工作的顺利进行。

（二）思想保障。加强宣传、动员、学习力度，使师生员工进一步明确审核评估的意义，理解审核评估指标体系的内涵，使学校的办学思路更加明确、办学质量进一步提高。

（三）制度保障。实行审核评估工作层层负责制及责任追究制，做到责任落实到位到人。

（四）投入保障。保障评估期间所需的人、财、物。

上海立信会计金融学院校长办公室 2017年3月12日印发